ПРИКАЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

от 15 декабря 2023 г. № 55-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ"

С целью реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5E25D54F32D982A1FC473F4CC4C957A8D0330CB216E9F830E6917D90959D473B42ED2F69D3CAE9A85A404B68053E93A8906435Ek4I) Алтайского края "Совершенствование государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае" приказываю:

1. Утвердить [паспорт](#P36) комплекса процессных мероприятий "Совершенствование кадрового потенциала государственного и муниципального управления Алтайского края" согласно приложению 1.

2. Утвердить [паспорт](#P516) комплекса процессных мероприятий "Противодействие коррупции в Алтайском крае" согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Заместитель Председателя

Правительства Алтайского края -

руководитель Администрации

Губернатора и Правительства

Алтайского края

В.В.СНЕСАРЬ

Приложение 1

Утвержден

Приказом

Администрации Губернатора

и Правительства Алтайского края

от 15 декабря 2023 г. № 55-а

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Алтайского края (иной государственный орган, организация) | департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров (Долгуй С.Н. - начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров) |
| Связь с государственной программой Алтайского края | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5E25D54F32D982A1FC473F4CC4C957A8D0330CB216E9F830E6917D90959D473B42ED2F69D3CAE9A85A404B68053E93A8906435Ek4I) Алтайского края "Совершенствование государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае" |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5FC50429F739428109B7FF6C840CA26DA0567947168CAD14E374E9B4C4AD572AA2CD0F259k2I)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача "Повышение профессионализма и компетентности лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Организовано профессиональное развитие посредством централизованного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию, а также на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, внедрения новых форм профессионального развития лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы | повышение квалификации кадров | - | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы, которые приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию | - | человек | 880 | 2022 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. Организован и проведен краевой конкурс "Юрист-Профессионал" | выплаты физическим лицам | - | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество конкурсов, проведенных в отчетном году | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование кадрового потенциала государственного и муниципального управления Алтайского края" (всего), в том числе: | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 36848 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 36848 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1. Организовано профессиональное развитие посредством централизованного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию, а также на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, внедрения новых форм профессионального развития лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы, всего, в том числе: | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 36358 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 36358 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 2. Организован и проведен краевой конкурс "Юрист-Профессионал", всего, в том числе: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 490 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 490 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 - 2026 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Алтайского края, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача "Повышение профессионализма и компетентности лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы" | | | | |
| Мероприятие (результат) 1. Организовано профессиональное развитие посредством централизованного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию, а также на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, внедрения новых форм профессионального развития лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы | - | Долгуй С.Н. - начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | - | - |
| Мероприятие (результат) 1. Организовано профессиональное развитие посредством централизованного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию, а также на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, внедрения новых форм профессионального развития лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы в 2024 году реализации | - | Долгуй С.Н. - начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | - | - |
| Контрольная точка 1.1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги | 30.09.2024 | Поротников М.А. - консультант отдела правового и методического обеспечения государственной службы департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана | 20.12.2024 | Поротников М.А. - консультант отдела правового и методического обеспечения государственной службы департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 1. Организовано профессиональное развитие посредством централизованного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию, а также на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, внедрения новых форм профессионального развития лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы в 2025 году реализации | - | Долгуй С.Н. - начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | - | - |
| Контрольная точка 1.1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги | 30.09.2025 | Поротников М.А. - консультант отдела правового и методического обеспечения государственной службы департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана | 19.12.2025 | Поротников М.А. - консультант отдела правового и методического обеспечения государственной службы департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 1. Организовано профессиональное развитие посредством централизованного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию, а также на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, внедрения новых форм профессионального развития лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Алтайского края и муниципальной службы в 2026 году реализации | - | Долгуй С.Н. - начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | - | - |
| Контрольная точка 1.1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги | 30.09.2026 | Поротников М.А. - консультант отдела правового и методического обеспечения государственной службы департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана | 18.12.2026 | Поротников М.А. - консультант отдела правового и методического обеспечения государственной службы департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 2. Организован и проведен краевой конкурс "Юрист-Профессионал" | - | Бубнов О.А. - начальник правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 2. Организован и проведен краевой конкурс "Юрист-Профессионал" в 2024 году реализации | - | Бубнов О.А. - начальник правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 2.1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 30.09.2024 | Голубева С.А. - заместитель начальника департамента, начальник отдела правового мониторинга и аналитической работы правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | план подготовки и проведения краевого конкурса "Юрист-Профессионал", указ Губернатора Алтайского края | - |
| Контрольная точка 2.2. Выплаты осуществлены | 25.12.2024 | Голубева С.А. - заместитель начальника департамента, начальник отдела правового мониторинга и аналитической работы правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | распоряжение Губернатора Алтайского края | - |
| Мероприятие (результат) 2. Организован и проведен краевой конкурс "Юрист-Профессионал" в 2025 году реализации | - | Бубнов О.А. - начальник правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 2.1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 30.09.2025 | Голубева С.А. - заместитель начальника департамента, начальник отдела правового мониторинга и аналитической работы правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | план подготовки и проведения краевого конкурса "Юрист-Профессионал", указ Губернатора Алтайского края | - |
| Контрольная точка 2.2. Выплаты осуществлены | 25.12.2025 | Голубева С.А. - заместитель начальника департамента, начальник отдела правового мониторинга и аналитической работы правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | распоряжение Губернатора Алтайского края | - |
| Мероприятие (результат) 2. Организован и проведен краевой конкурс "Юрист-Профессионал" в 2026 году реализации | - | Бубнов О.А. - начальник правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 2.1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 30.09.2026 | Голубева С.А. - заместитель начальника департамента, начальник отдела правового мониторинга и аналитической работы правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | план подготовки и проведения краевого конкурса "Юрист-Профессионал", указ Губернатора Алтайского края | - |
| Контрольная точка 2.2. Выплаты осуществлены | 25.12.2026 | Голубева С.А. - заместитель начальника департамента, начальник отдела правового мониторинга и аналитической работы правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, правовой департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | распоряжение Губернатора Алтайского края | - |

Приложение 2

Утвержден

Приказом

Администрации Губернатора

и Правительства Алтайского края

от 15 декабря 2023 г. № 55-а

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Алтайского края (иной государственный орган, организация) | отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края (Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края) |
| Связь с государственной программой Алтайского края | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5E25D54F32D982A1FC473F4CC4C957A8D0330CB216E9F830E6917D90959D473B42ED2F69D3CAE9A85A404B68053E93A8906435Ek4I) Алтайского края "Совершенствование государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае" |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5FC50429F739428109B7FF6C840CA26DA0567947168CAD14E374E9B4C4AD572AA2CD0F259k2I)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача "Формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение уровня информированности населения о профилактике коррупции" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспечена работа интернет-портала антикоррупционной деятельности в Алтайском крае | оказание услуг (выполнение работ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Количество работающих интернет-порталов | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Интернет-портал антикоррупционной деятельности в Алтайском крае технически сопровожден, наполнен, обеспечен защитой информации и целостности | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие (результат) 2. Разработан и изготовлен видеоролик антикоррупционной направленности, обеспечено его размещение в местах массового скопления людей и на различных веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | оказание услуг (выполнение работ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Количество разработанных, изготовленных и размещенных видеороликов | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. Проведен конкурс и предоставлены субсидии некоммерческим организациям на антикоррупционное и правовое просвещение населения | оказание услуг (выполнение работ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Количество проведенных конкурсов | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | В рамках мероприятия ежегодно проводится конкурс по отбору некоммерческих организаций на предоставление субсидий на антикоррупционное и правовое просвещение населения, ежегодно предоставляются субсидии некоммерческим организациям на антикоррупционное и правовое просвещение населения | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. Проведена информационная кампания. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция в сфере противодействия коррупции | оказание услуг (выполнение работ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Количество проведенных информационных кампаний | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | В рамках мероприятия ежегодно изготовлена и распространена полиграфическая продукция в сфере противодействия коррупции | | | | | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие (результат) 5. Проведено ежегодное социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Алтайском крае | приобретение товаров, работ, услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Количество проведенных социологических исследований | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Мероприятие (результат) 6. Проведено мероприятие, направленное на формирование в обществе негативного отношения к коррупции | оказание услуг (выполнение работ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Количество проведенных мероприятий | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2. | Ежегодно проводится конференция, направленная на формирование в обществе негативного отношения к коррупции, подготовлена программа мероприятий и проведена конференция | | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятие (результат) 7. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения, содержащего информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, для проведения проверок соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | приобретение товаров, работ, услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Количество приобретенных лицензий | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Противодействие коррупции в Алтайском крае" (всего), в том числе: | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 9093 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 9093 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена работа интернет-портала антикоррупционной деятельности в Алтайском крае, всего, в том числе: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 2. Разработан и изготовлен видеоролик антикоррупционной направленности, обеспечено его размещение в местах массового скопления людей и на различных веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", всего, в том числе: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 3. Проведен конкурс и предоставлены субсидии некоммерческим организациям на антикоррупционное и правовое просвещение населения, всего, в том числе: | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1750 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1750 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 4. Проведена информационная кампания. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция в сфере противодействия коррупции, всего, в том числе: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 5. Проведено ежегодное социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Алтайском крае, всего, в том числе: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 6. Проведено мероприятие, направленное на формирование в обществе негативного отношения к коррупции, всего, в том числе: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 7. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения, содержащего информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, для проведения проверок соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, всего, в том числе: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 693 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 693 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 - 2026 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Алтайского края, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача "Формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение уровня информированности населения о профилактике коррупции" | | | | |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена работа интернет-портала антикоррупционной деятельности в Алтайском крае | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена работа интернет-портала в 2024 году реализации | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 1.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.03.2024 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 15.12.2024 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена работа интернет-портала в 2025 году реализации | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 1.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.03.2025 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 15.12.2025 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена работа интернет-портала в 2026 году реализации | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 1.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.03.2026 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 15.12.2026 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 2. Разработан и изготовлен видеоролик антикоррупционной направленности, обеспечено его размещение в местах массового скопления людей и на различных веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 2. Разработан и изготовлен видеоролик антикоррупционной направленности, обеспечено его размещение в местах массового скопления людей и на различных веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2024 году реализации | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 2.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.06.2024 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 2.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2024 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 2. Разработан и изготовлен видеоролик антикоррупционной направленности, обеспечено его размещение в местах массового скопления людей и на различных веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2025 году реализации | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 2.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.06.2025 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 2.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2025 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 2. Разработан и изготовлен видеоролик антикоррупционной направленности, обеспечено его размещение в местах массового скопления людей и на различных веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2026 году реализации | - | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 2.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.06.2026 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 2.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2026 | Киричук В.А. - временно исполняющий обязанности начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 3. Проведен конкурс и предоставлены субсидии некоммерческим организациям на антикоррупционное и правовое просвещение населения | - | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 3. Проведен конкурс и предоставлены субсидии некоммерческим организациям на антикоррупционное и правовое просвещение населения в 2024 году реализации | - | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 3.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 01.03.2024 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | объявление о проведении конкурса | - |
| Контрольная точка 3.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 15.12.2024 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 3. Проведен конкурс и предоставлены субсидии некоммерческим организациям на антикоррупционное и правовое просвещение населения в 2025 году реализации | - | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 3.1.  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 01.03.2025 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | объявление о проведении конкурса | - |
| Контрольная точка 3.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 15.12.2025 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 3. Проведен конкурс и предоставлены субсидии некоммерческим организациям на антикоррупционное и правовое просвещение населения в 2026 году реализации | - | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 3.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 01.03.2026 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | объявление о проведении конкурса | - |
| Контрольная точка 3.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 15.12.2026 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 4. Проведена информационная кампания. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция в сфере противодействия коррупции | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 4. Проведена информационная кампания. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция в сфере противодействия коррупции в 2024 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 4.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.08.2024 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 4.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2024 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 4. Проведена информационная кампания. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция в сфере противодействия коррупции в 2025 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 4.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.08.2025 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 4.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2025 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 4. Проведена информационная кампания. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция в сфере противодействия коррупции в 2026 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 4.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.08.2026 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 4.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2026 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 5. Проведено ежегодное социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Алтайском крае | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 5. Проведено ежегодное социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Алтайском крае в 2024 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 5.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.03.2024 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 5.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | акт оказанных услуг | - |
| Мероприятие (результат) 5. Проведено ежегодное социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Алтайском крае в 2025 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 5.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.03.2025 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 5.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2025 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | акт оказанных услуг | - |
| Мероприятие (результат) 5. Проведено ежегодное социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Алтайском крае в 2026 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 5.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.03.2026 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 5.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2026 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | акт оказанных услуг | - |
| Мероприятие (результат) 6. Проведено мероприятие, направленное на формирование в обществе негативного отношения к коррупции | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 6. Проведено мероприятие, направленное на формирование в обществе негативного отношения к коррупции, в 2024 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 6.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.09.2024 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 6.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 20.12.2024 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 6. Проведено мероприятие, направленное на формирование в обществе негативного отношения к коррупции, в 2025 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 6.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.09.2025 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 6.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 20.12.2025 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 6. Проведено мероприятие, направленное на формирование в обществе негативного отношения к коррупции, в 2026 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 6.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.09.2026 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 6.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 20.12.2026 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | отчет | - |
| Мероприятие (результат) 7. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения, содержащего информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, для проведения проверок соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Мероприятие (результат) 7. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения, содержащего информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, для проведения проверок соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 2024 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 7.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.05.2024 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 7.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | акт оказанных услуг | - |
| Мероприятие (результат) 7. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения, содержащего информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, для проведения проверок соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 2025 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 7.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.05.2025 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 7.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2025 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | акт оказанных услуг | - |
| Мероприятие (результат) 7. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения, содержащего информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, для проведения проверок соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 2026 году реализации | - | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | - | - |
| Контрольная точка 7.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.05.2026 | Киселева О.Б. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края | заявка | - |
| Контрольная точка 7.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2026 | Гусев О.А. - управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края | акт оказанных услуг | - |